MentaliCare — metodologia badania według etapów

Jednolity opis badań i analiz | Wersja robocza 1.0 | 7 września 2026 r.

Cel projektu: opracowanie i walidacja systemu, który na podstawie danych ze smartfona pomaga ocenić nasilenie objawów depresyjnych i ich zmiany u konkretnej osoby oraz równolegle opisuje jej dobrostan, codzienne funkcjonowanie i bieżące doświadczenia. PHQ-9 jest standaryzowanym pomiarem nasilenia objawów depresyjnych, natomiast WHO-5, WHODAS i bieżące samooceny opisują pozostałe wymiary funkcjonowania. Razem tworzą wielowymiarowy obraz stanu uczestnika.

Dokument przedstawia połączoną metodologię badania, obejmującą pomiary, kontrolę jakości, opracowanie modelu, niezależną walidację i ocenę użyteczności. Każdy etap opisano według tych samych ośmiu punktów.

Plan w jednym widoku

| Karta | Zakres | Czas udziału / analizy | N planowane | Okno projektu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Potrzeby specjalistów | Wywiad 45–60 min | ≥10 specjalistów | M1–M2 |
| 2A | Pilotaż wykonalności | 4–6 tygodni/osobę | 40 uczestników | M4–M5 |
| 2B | Zbieranie danych rozwojowych | 16 tygodni/osobę | 240 nowych uczestników | M6–M11 |
| 3A | Opracowanie modelu | Około 4 miesięcy analizy | Dane tych samych 240 osób | M9–M12 |
| 3B | Niezależna walidacja | 16 tygodni/osobę | 120 nowych uczestników | M14–M20 |
| 4 | Użyteczność panelu | Dodatkowe 8 tygodni/osobę; 24 tygodnie łącznie w grupie walidacyjno-użytkowej | Kontynuujący z kohorty 120 osób; ≥15 specjalistów, cel 30–40 | M21–M24 |
| P1 | Wartość dodatkowa opaski | W ramach obserwacji 16-tygodniowych | 360 osób; wszyscy noszą opaskę | Pomiary M6–M20; analiza do M21 |
| P2 | Eksploracyjna analiza prognozowania pogorszenia | Dane z 16-tygodniowych obserwacji; robocze horyzonty do 14 dni | Dane 240 + 120 osób; dodatkowo liczba epizodów | Opracowanie M9–M13; ocena M21–M24 |

Cały projekt: roboczo 24 miesiące. M1–M4 obejmują również przygotowanie prototypu i procedur, a M22–M24 raportowanie i przygotowanie wyników do upowszechnienia. Miesiące są propozycją organizacyjną, nie ostatecznymi terminami realizacji. Okna obejmują rekrutację; obserwacja ostatniej osoby musi zakończyć się przed zamknięciem odpowiedniej kohorty.

Łączna rekrutacja uczestników: 40 + 240 + 120 = 400 unikalnych osób. Analiza modelu, opaska, prognozowanie i panel nie tworzą dodatkowych kohort. Uczestnik walidacji i panelu ma łącznie 24 tygodnie aktywnego udziału: 16 tygodni walidacji i 8 tygodni fazy użytkowej. Ewentualna przerwa między tymi częściami wydłuża czas kalendarzowy i jest raportowana osobno. Specjalistów liczy się oddzielnie, z uwzględnieniem ich udziału w kilku etapach.

Wszystkie N i progi są założeniami do planowania. Nie przeprowadzono jeszcze obliczenia wymaganej liczebności. Minimalna liczebność wskazana we wcześniejszych założeniach nie jest limitem projektu ani uzasadnieniem mocy statystycznej. Przy ubytku 20–25% przewiduje się 180–192 analizowalne osoby w kohorcie rozwojowej i 90–96 w walidacyjnej.

Wspólne definicje i pomiary

Populacja: osoby w wieku 18–65 lat korzystające z ambulatoryjnej pomocy psychologicznej lub psychoterapii, o różnym nasileniu objawów depresyjnych oraz różnym poziomie dobrostanu i codziennego funkcjonowania. Wymagane są świadoma zgoda, możliwość realizacji pomiarów i kompatybilny smartfon. Objawy mierzone PHQ-9 nie są utożsamiane z niezależnie potwierdzonym rozpoznaniem depresji; badanie opisuje cechy i zmiany trudności psychicznych, a nie zastępuje diagnozy klinicznej.

| Zmienna / symbol | Skrócona operacjonalizacja | Harmonogram w kohorcie 16-tygodniowej |
| --- | --- | --- |
| Y — nasilenie objawów | Wynik PHQ-9 zgodnie z instrukcją; więcej punktów oznacza większe nasilenie objawów | Dzień 0 i tygodnie 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 |
| ΔY — zmiana objawów | Bieżący PHQ-9 minus poprzedni PHQ-9; wartość dodatnia oznacza pogorszenie | Co 2 tygodnie |
| Dobrostan | WHO-5; więcej punktów oznacza lepszy dobrostan | Równolegle z PHQ-9 |
| Funkcjonowanie | WHODAS 2.0, 12 pozycji, zgodnie z ustalonym sposobem punktacji | Dzień 0 i tygodnie 4, 8, 12 |
| EMA — krótka samoocena | Nastrój, energia i funkcjonowanie; proponowane osobne skale 0–10 z opisanymi końcami | 3 razy w tygodniu |
| Kotwica zmiany | Ocena pacjenta od −3 do +3: −2/−3 wyraźne pogorszenie, +2/+3 poprawa | Od tygodnia 2, co 2 tygodnie |
| Ocena specjalisty | Stan wyjściowy i późniejsza ocena zmiany, bez wglądu w wynik cyfrowy w walidacji | Dzień 0 i tygodnie 4, 8, 12 |
| Kontekst | Zdarzenia: zmiana leku, choroba, podróż, praca zmianowa, zmiana terapii lub telefonu | Po zdarzeniu, sprawdzenie co tydzień |

PHQ-9 i WHO-5 dotyczą poprzednich dwóch tygodni, a WHODAS poprzednich 30 dni. Zachowuje się te okna odniesienia. Dla punktu WHODAS w tygodniu 4 nie ma jeszcze pełnych 30 dni sensorów — tę niekompletność trzeba oznaczyć. PHQ-9 — badanie walidacyjne, WHO-5 — formularz WHO, WHODAS — podręcznik WHO

| Domena cyfrowa X | Przykładowe mierzalne cechy | Sposób pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Głos | Ton, wysokość i zmienność głosu, tempo mowy, pauzy oraz inne cechy akustyczne i prozodyczne; bez analizy słów i transkrypcji | Proponowana świadoma próbka 30–60 s; natychmiastowa ekstrakcja cech i usunięcie surowego nagrania |
| Mobilność | Promień przemieszczania, regularność tras i zmian lokalizacji | Dane GPS przekształcane w cechy przestrzenne |
| Używanie telefonu | Liczba sesji i odblokowań, czas używania, rozkład dobowy | Dostępne metadane systemowe |
| Dynamika pisania | Odstępy między interakcjami, pauzy, tempo, częstość korekt i zmienność | Metadane bez zapisywania znaków ani treści |
| Sen i rytm dnia | Nocna nieaktywność telefonu, regularność jej początku i końca | Przybliżenia oparte na zachowaniu telefonu |
| Komunikacja | Liczba wiadomości i połączeń, czas trwania połączeń oraz dobowy rytm zdarzeń | Metadane bez treści, nagrań, kontaktów i identyfikowania rozmówców |
| Dodatkowa fizjologia | Sen, aktywność, tętno i ewentualnie HRV | Wybrana opaska; zakres zależny od urządzenia |

Ruch z czujników telefonu i rPPG, czyli zdalny pomiar pulsu kamerą, pozostają opcjonalne. Dostępność każdej domeny musi potwierdzić pilotaż. Próbki głosu i ewentualne rPPG są aktywnymi zadaniami, dlatego system jest w większości pasywny. W przypadku głosu mikrofon służy wyłącznie do wyodrębnienia cech akustycznych i prozodycznych, takich jak ton, wysokość, tempo i pauzy; system nie analizuje słów, nie wykonuje transkrypcji i nie przechowuje surowych nagrań. EMA 0–10 i harmonogram próbek głosu są wariantami wykonawczymi do ustalenia przed pilotażem.

Modele porównawcze: B0 = poprzedni PHQ-9; B1 = poprzedni PHQ-9 + ustalone dane demograficzne i kontekst; M1 = B1 + cechy populacyjne; M2 = B1 + odchylenia od osobistego profilu; M3 = B1 + oba typy cech. Dodatkowo oceniany jest wariant oparty wyłącznie na danych cyfrowych. B1 jest głównym punktem odniesienia dla wartości dodatkowej sensorów.

Wskaźniki: MAE = średni bezwzględny błąd w punktach PHQ-9, najpierw liczony na osobę; r = korelacja, z rozróżnieniem zmienności wewnątrz osób i między nimi; ICC = współczynnik rzetelności; SUS = wynik kwestionariusza użyteczności 0–100. Redukcja MAE [%] = 100 × (MAE modelu odniesienia − MAE modelu badanego) / MAE modelu odniesienia. Przy zerowym błędzie odniesienia raportuje się różnicę bezwzględną zamiast ilorazu.

Etap 1 — analiza potrzeb specjalistów

Faza 1: ustalić, jakiej informacji powinien dostarczać system i jak specjalista będzie z niej korzystać.

1. Czas badania

M1–M2. Jeden wywiad 45–60 minut na specjalistę; ewentualne krótkie doprecyzowanie po analizie. Długość wywiadu i okno kalendarzowe są propozycją organizacyjną.

2. Zmienne

Potrzeby informacyjne, preferowane domeny danych, oczekiwana forma raportu, akceptowalne obciążenie i ryzyka interpretacji. Cechy opisowe: doświadczenie zawodowe, nurt, typ pacjentów i doświadczenie z narzędziami cyfrowymi.

3. N

Co najmniej 10 psychologów lub psychoterapeutów, dobranych celowo pod względem różnorodności praktyki. To grupa specjalistów, poza N=400 uczestników obserwacji.

4. Cel eksploracyjny

Etap eksploracyjny, bez potwierdzającego testu hipotez. Pytania: jakie informacje są przydatne między sesjami, jakie zmiany wymagają omówienia i jakie wyjaśnienia ograniczają błędne rozumienie raportu?

5. Metoda

Wywiady częściowo ustrukturyzowane i omówienie przykładowych raportów. Analiza tematyczna według wspólnego schematu kodowania; rozbieżne potrzeby są zachowane w raporcie. Wyniki służą specyfikacji prototypu.

6. Wskaźniki

Liczba zakończonych wywiadów: ≥10. Rezultaty: lista przypadków użycia, wymagania wobec raportu, priorytety domen i katalog ryzyk interpretacyjnych. Nie ustala się sztucznego progu statystycznej reprezentatywności tej grupy.

7. Skrócona operacjonalizacja zmiennych

| Zmienna | Jak ją rozpoznamy / zapiszemy |
| --- | --- |
| Potrzeba informacyjna | Konkretny przypadek, w którym informacja mogłaby pomóc w rozmowie z pacjentem |
| Priorytet domeny | Uzasadnione wskazanie domen najbardziej przydatnych w danym przypadku |
| Zrozumienie raportu | Parafraza znaczenia przykładowego wyniku i wskazanie jego ograniczeń |
| Obciążenie | Deklarowany akceptowalny czas odczytu i liczba raportów |

Etap 2A — pilotaż wykonalności i jakości pomiaru

Pierwsza część fazy 2. Cel: sprawdzić, czy prototyp i pomiary nadają się do badania głównego.

1. Czas badania

4–6 tygodni na uczestnika, M4–M5. Prototyp i procedury muszą być gotowe przed rozpoczęciem obserwacji. Pomiary referencyjne wykonuje się według wspólnego harmonogramu, do końca udziału danej osoby.

2. Zmienne

Dostępność sześciu domen (Głos – cechy akustyczne i prozodyczne, np. tempo, wysokość i zmienność głosu, bez zapisywania treści słów, Mobilność – przemieszczanie się, regularność tras, czas spędzany w różnych lokalizacjach i aktywność poza domem, Używanie telefonu – czas i częstotliwość korzystania z telefonu, odblokowania ekranu, aktywność aplikacji, Dynamika pisania – tempo pisania, długość sesji, przerwy i rytm wprowadzania tekstu, bez zapisywania treści ani konkretnych znaków, Sen i rytm dnia – regularność godzin snu i aktywności, długość okresów odpoczynku oraz rytm dobowy, Komunikacja – liczba, częstotliwość i czas połączeń oraz wiadomości, bez dostępu do ich treści), ważne dni i okna pomiarowe, wykonanie EMA i próbek głosu, rezygnacje, obciążenie, awarie i przyczyny braków. Dodatkowo zmienność PHQ-9, WHO-5 i WHODAS oraz zgodność zmian z kotwicą pacjenta.

3. N

40 uczestników, w osobnej kohorcie. Dobór uwzględnia różne urządzenia i nasilenie objawów. Dane nie są używane do końcowego potwierdzania trafności modelu.

4. Cel eksploracyjny

H-P1: możliwe jest uzyskanie co najmniej 80% ważnych dni u co najmniej 80% uczestników. H-P2: aktywne zadania są wykonalne przy niskim obciążeniu. To hipotezy wykonalności, nie dowód skuteczności predykcyjnej.

5. Metoda

Prospektywny pilotaż prototypu, kontrola logów technicznych, analiza kompletności i krótkie wywiady końcowe. Weryfikacja stabilnych okresów na podstawie pomiarów referencyjnych. Ustalenie reguł ważnego dnia, obsługi braków i warunków generowania wyniku. Na podstawie pilotażu i oczekiwanej złożoności modelu powstaje plan obliczenia wymaganej próby.

6. Wskaźniki

Cel: ≥80% ważnych dni u ≥80% wszystkich włączonych osób. Proponowana definicja wykonania EMA: ≥80% uczestników wykonuje ≥80% zaplanowanych samoocen; drugie 80% jest doprecyzowaniem syntezy. Raport obejmuje osobno głos, baterię, awarie, rezygnacje i dostępność każdej domeny. Kryterium zakończenia: gotowy protokół jakości oraz decyzja, czy zakres sześciu domen jest wykonalny.

7. Skrócona operacjonalizacja zmiennych

| Zmienna | Pomiar |
| --- | --- |
| Ważny dzień | Spełnienie ustalonego dla domeny minimum danych i warunków jakości |
| Kompletność | Liczba ważnych dni / liczba planowanych dni; osobno każda domena i cały model |
| Wykonanie EMA | Liczba wykonanych samoocen / liczba zaplanowanych samoocen |
| Brak danych | Kod: problem techniczny, wyłączenie pomiaru, brak zadania lub przyczyna nieustalona |
| Obciążenie | Czas aktywnych zadań, zgłaszane problemy i powody rezygnacji |

Etap 2B — zbieranie danych do opracowania modelu

Druga część fazy 2. Cel: utworzyć zbiór danych cyfrowych sparowanych z niezależnymi pomiarami objawów.

1. Czas badania

12 tygodni na osobę, M6–M11. Pierwsze 14 dni służy wyznaczeniu wstępnego profilu zachowania. Obserwacja ostatniej osoby musi zakończyć się przed ostatecznym wyborem modelu.

2. Zmienne

Wyniki obejmują Y=PHQ-9 i jego zmianę ΔY oraz równoległe wymiary: WHO-5, WHODAS, EMA i kotwicę zmiany. Predyktory: ruch z akcelerometru telefonu, tempo i pauzy pisania, GPS, używanie telefonu, komunikacja, głos i przybliżenie snu. W modelu rozszerzonym uwzględnia się także akcelerometr, PPG i zmienność pulsu, EDA, temperaturę skóry oraz szacowany sen z opaski, w zakresie potwierdzonym w pilotażu. Rejestrowane są również osobisty poziom odniesienia i zdarzenia kontekstowe.

3. N

240 nowych uczestników; przy założonym ubytku 20–25% około 180–192 analizowalne osoby. Wszyscy uczestnicy tej kohorty korzystają ze smartfona i noszą opaskę. Dane ze smartfona i opaski są przechowywane oddzielnie. Do opracowania modelu smartfonowego wykorzystuje się wyłącznie cechy ze smartfona, a do modelu rozszerzonego dodatkowo cechy z opaski.

4. Cel eksploracyjny

H-D1: zmiany cech cyfrowych wiążą się ze zmianami PHQ-9 w tej samej osobie. H-D2: kierunek i siła tych zależności różnią się między osobami. Ocena ma charakter rozwojowy; potwierdzenie następuje w etapie 3B.

5. Metoda

Prospektywna obserwacja z powtarzanymi pomiarami według wspólnego harmonogramu. Terapeuta i uczestnik nie widzą interpretacji wyniku cyfrowego. Smartfon zbiera dane pasywne, uczestnik wykonuje próbki głosu i samooceny, a wszyscy uczestnicy noszą opaskę. Każdy rekord ma czas, identyfikator badawczy, źródło, wersję przetwarzania i jakość.

6. Wskaźniki

Rekrutacja 240 osób, retencja do tygodnia 12, liczba sparowanych pomiarów i dostępność domen. Cel techniczny: ≥80% ważnych dni u ≥80% wszystkich włączonych osób. Rezultat: opisany zbiór rozwojowy; zależności wykryte w nim nie są raportowane jako niezależna walidacja.

7. Skrócona operacjonalizacja zmiennych

| Zmienna | Pomiar |
| --- | --- |
| Para danych | Wynik PHQ-9 oraz cechy cyfrowe z poprzedzających go 14 dni |
| Profil osobisty | Podsumowanie pierwszych 14 dni, ze sprawdzeniem ich stabilności |
| Odchylenie od profilu | Różnica lub standaryzowane odchylenie bieżącej cechy od poziomu osobistego |
| Kontekst | Zdarzenie z datą, pozwalające powiązać je z okresem pomiaru |

Etap 3A — opracowanie i wybór modelu

Pierwsza część fazy 3. Cel: wybrać algorytm i zamrozić go przed niezależną walidacją.

1. Czas badania

M9–M12, około 4 miesięcy pracy analitycznej. Wczesne analizy mogą nakładać się na końcówkę akwizycji. Model jest zamrażany dopiero po zamknięciu zbioru rozwojowego.

2. Zmienne

Zmienne wyjaśniane: PHQ-9 i osobno jego zmiana. Predyktory: dane cyfrowe i informacje dostępne w chwili oszacowania. Porównywane czynniki analityczne: personalizacja, liczba domen, cechy czasowe, rodzina modelu i sposób obsługi braków.

3. N

Te same 240 osób z etapu 2B, bez nowej rekrutacji. Rzeczywiste N analityczne zależy od z góry określonej jakości. Powtarzane rekordy nie są liczone jako niezależni uczestnicy.

4. Cel eksploracyjny

H-M1: model multimodalny ma mniejszy MAE niż B1 i najlepszy model jednodomenowy. H-M2: personalizacja poprawia pomiar względem modelu populacyjnego. H-M3: informacja czasowa poprawia wynik względem samych podsumowań statystycznych.

Objaśnienie hipotez

MAE (średni błąd bezwzględny) określa, o ile punktów PHQ-9 model myli się przeciętnie; niższy MAE oznacza lepszy pomiar. H-M1 sprawdza, czy połączenie sześciu modalności (głos, mobilność, używanie telefonu, dynamika pisania, sen i rytm dnia oraz komunikacja) daje mniejszy błąd niż B1, czyli model oparty na wcześniejszym PHQ-9 i ustalonych danych podstawowych, oraz niż najlepsza pojedyncza modalność. H-M2 sprawdza, czy uwzględnienie indywidualnego poziomu wyjściowego i odchyleń od typowego zachowania danej osoby poprawia wynik względem modelu populacyjnego, który stosuje wspólne wzorce dla wszystkich osób. H-M3 sprawdza, czy trendy, kolejność i tempo zmian w czasie poprawiają wynik względem samych podsumowań statystycznych, takich jak średnia, zmienność lub regularność. Przykładowo ta sama średnia aktywność może oznaczać stabilny poziom u jednej osoby, a stopniowy spadek aktywności u innej; informacja czasowa pozwala te sytuacje rozróżnić.

5. Metoda

Porównanie B0, B1, M1, M2 i M3 oraz wariantu wyłącznie cyfrowego. Modele regularyzowane i drzewa wzmacniane; model szeregów czasowych jako dodatkowy kandydat. Walidacja wewnętrzna rozdziela osoby, a dobór parametrów odbywa się wewnątrz części uczącej. Każdy podział osobno dopasowuje imputację, skalowanie i selekcję cech. Ocenia się wkład domen przez ich pomijanie lub zaburzanie.

6. Wskaźniki

MAE, względna redukcja MAE, korelacja wewnątrz osób, błąd zmian i pokrycie pomiarem. Cele rozwojowe: r≥0,70 i ≥10% redukcji MAE względem B1; ich potwierdzenie pozostaje zadaniem 3B. Rezultat: jedna wybrana wersja modelu oraz zamrożone cechy, profil osobisty, reguły jakości, braków i interpretacji.

7. Skrócona operacjonalizacja zmiennych

| Zmienna | Pomiar |
| --- | --- |
| Cechy statystyczne | Poziom, zmienność i regularność w oknach 7/14/28 dni, gdy historia jest dostępna |
| Cechy czasowe | Trend, tempo zmiany i uporządkowane w czasie sekwencje |
| Wartość personalizacji | Sparowana różnica MAE modelu z profilem i modelu populacyjnego |
| Wkład domeny | Zmiana jakości po pominięciu lub zaburzeniu jej informacji |

Etap 3B — niezależna walidacja

Druga część fazy 3. Cel: sprawdzić jakość zamrożonego modelu na nowych osobach i u innych terapeutów.

1. Czas badania

16 tygodni na uczestnika, M14–M20. Rekrutacja rusza po zamrożeniu modelu. Główne punkty oceny: tygodnie 4, 6, 8, 10, 12; pierwsze 14 dni wyznacza profil osobisty.

2. Zmienne

PHQ-9, oszacowanie modelu, błędy, zmiany obu wyników, WHO-5, WHODAS, EMA, kotwica zmiany, kompletność i stabilność. Równolegle zbiera się zaślepioną ocenę specjalisty. Podgrupy: m.in. nasilenie objawów, etap terapii i platforma telefonu.

3. N

120 nowych uczestników u terapeutów nieuczestniczących w rozwoju modelu. Oczekiwane 90–96 analizowalnych osób przy ubytku 20–25%. Wszyscy uczestnicy walidacji noszą opaskę, ale model smartfonowy nie otrzymuje cech z opaski. Wyniki dotyczące małych podgrup pozostają opisowe.

4. Cel eksploracyjny

H-V1: model osiąga r≥0,70 z powtarzanymi pomiarami PHQ-9 wewnątrz osób. H-V2: MAE jest co najmniej o 10% mniejszy niż dla B1. H-V3: różnice kolejnych oszacowań odzwierciedlają rzeczywiste zmiany PHQ-9; błąd tej zmiany ocenia się osobno.

5. Metoda

Model działa bez ponownego strojenia. Dane wejściowe kończą się przed bieżącym kwestionariuszem; bieżący PHQ-9, WHO-5 i EMA nie trafiają do głównego modelu. Terapeuta i pacjent nie widzą interpretacji cyfrowej. Porównania wykorzystują te same osoby i okna. Przedziały ufności uwzględniają powtarzane pomiary i grupowanie u terapeutów, np. przez bootstrap hierarchiczny.

6. Wskaźniki

Główne cele: r≥0,70 oraz ≥10% redukcji MAE względem B1. Proponowana operacjonalizacja r dotyczy korelacji wewnątrz osób — pierwotny próg nie określał jej rodzaju. Osobno raportuje się błąd bezwzględny, błąd zmiany i przedziały ufności. Cele techniczne: reguła 80%/80% oraz ICC≥0,70 dla określonych wskaźników w stabilnych okresach. Liczbowy próg akceptowalnego MAE zmiany wymaga ustalenia przed walidacją; nie jest tu dopisywany bez uzasadnienia.

7. Skrócona operacjonalizacja zmiennych

| Zmienna | Pomiar |
| --- | --- |
| Błąd poziomu | Wartość bezwzględna różnicy oszacowania i PHQ-9; średnia na osobę, następnie między osobami |
| Zmiana modelu | Δŷ=ŷ(t)−ŷ(t−14 dni), wobec ΔY=Y(t)−Y(t−14 dni); ocena w tygodniach 6, 8, 10, 12 |
| Stabilny okres | Okres spełniający wcześniej określone kryteria stabilności pomiarów referencyjnych |
| Dostępność wyniku | Odsetek planowanych okresów z wynikiem spełniającym kryteria jakości |

Odjęcie poprzedniego zmierzonego PHQ-9 od bieżącej prognozy daje taki sam błąd jak prognoza bieżącego poziomu; nie jest traktowane jako osobny dowód monitorowania zmian.

Etap 4 — użyteczność panelu dla specjalisty

Faza 4. Cel: ocenić zrozumienie, wartość informacji i możliwość regularnego używania panelu.

1. Czas badania

Dodatkowe 8 tygodni, M21–M24, po zakończeniu i ocenie niezależnej walidacji. Daje to 24 tygodnie aktywnego udziału uczestnika kohorty walidacyjno-użytkowej: 16 tygodni walidacji i 8 tygodni fazy użytkowej; przerwę organizacyjną liczy się osobno.

2. Zmienne

SUS, deklarowana wartość raportu, poprawność interpretacji, czas odczytu, chęć regularnego korzystania i wpływ informacji na rozmowę. Dostęp do panelu może być wprowadzany od razu lub z opóźnieniem. Objawy, dobrostan i funkcjonowanie są nadal mierzone jako część wielowymiarowego profilu uczestnika.

3. N

Kontynuujący uczestnicy spośród 120 osób walidacyjnych, bez nowej kohorty. Co najmniej 15 specjalistów kończących ocenę; cel organizacyjny 30–40. Liczba raportów, liczba pacjentów i liczba specjalistów są podawane oddzielnie.

4. Cel eksploracyjny

H-U1: średni SUS wynosi co najmniej 68/100. H-U2: co najmniej 60% specjalistów potwierdza wartość dodatkową. H-U3: co najmniej 90% odpowiedzi w zadaniach interpretacyjnych jest poprawnych, a mediana czasu podstawowego odczytu nie przekracza 2 minut.

5. Metoda

Badanie użytkowe łączące kwestionariusze, zadania na raportach, pomiar czasu i wywiady. Jeśli liczba specjalistów pozwala, losuje się dostęp od pierwszego lub piątego tygodnia tej fazy. Porównanie pierwszych czterech tygodni dotyczy korzystania z informacji. Analiza uwzględnia pacjentów i raporty skupione u specjalisty. W przypadku niedostatecznej trafności modelu dopuszcza się ocenę interfejsu na scenariuszach, jawnie jako inny zakres wyniku.

6. Wskaźniki

SUS≥68/100, wartość dodatkowa u ≥60% specjalistów, poprawność interpretacji ≥90%, mediana odczytu ≤2 min i chęć stosowania u ≥60%. Wartość dodatkowa u 70% jest celem rozszerzonym. Dla odsetków raportuje się liczby i przedziały ufności, a także brak odpowiedzi. Ocena użytkowa nie potwierdza przyczynowego wpływu panelu na skuteczność terapii.

7. Skrócona operacjonalizacja zmiennych

| Zmienna | Pomiar |
| --- | --- |
| Użyteczność | Końcowy wynik SUS według instrukcji; próg średniego wyniku to doprecyzowanie syntezy |
| Wartość dodatkowa | Odsetek specjalistów potwierdzających nową lub porządkującą informację; jawny mianownik odpowiedzi |
| Rozumienie | Odsetek poprawnych odpowiedzi, liczony najpierw na specjalistę, następnie uśredniany |
| Czas odczytu | Pomiar czasu od otwarcia raportu do odpowiedzi na podstawowe zadanie |
| Wpływ na rozmowę | Zgłoszony temat podjęty dzięki raportowi; wynik opisowy |

Podbadanie P1 — wartość dodatkowa opaski

Przekrojowo przez fazy 2–3. Cel: ustalić, czy dane z opaski uzasadniają rozszerzenie wariantu smartfonowego.

1. Czas badania

W ramach 16 tygodni etapu 2B i 16 tygodni etapu 3B; bez wydłużenia udziału. Modele opracowuje się do M13, a analizę walidacyjną zamyka po M20, orientacyjnie do M21.

2. Zmienne

Przydział opaski, jej dane fizjologiczne, PHQ-9, MAE modeli, kompletność, czas noszenia i obciążenie. Główny czynnik porównania: dodanie danych opaski przy zachowaniu tych samych pozostałych informacji wejściowych.

3. N

360 uczestników badania głównego; wszyscy noszą opaskę. Wartość dodatkową opaski ocenia się metodą sparowaną: na tych samych osobach i w tych samych okresach porównuje się model wykorzystujący wyłącznie dane ze smartfona z modelem wykorzystującym dane ze smartfona i opaski. Tych N nie dolicza się do 400, ponieważ są to te same osoby z kohort rozwojowej i walidacyjnej.

4. Cel eksploracyjny

H-W1: dodanie opaski zmniejsza MAE o co najmniej 10% względem modelu smartfonowego. H-W2: poprawie towarzyszy akceptowalne obciążenie i kompletność. Brak przewagi opaski pozostaje pełnoprawnym wynikiem badawczym.

5. Metoda

Wszyscy uczestnicy otrzymują taką samą opaskę i są instruowani, aby nosić ją według wspólnego harmonogramu. Oba modele ocenia się na tych samych osobach i okresach: model smartfonowy otrzymuje wyłącznie cechy ze smartfona, a model rozszerzony — cechy ze smartfona i opaski. Dzięki temu porównanie wartości dodatkowej opaski jest sparowane i nie zależy od różnic między grupami. Rezygnacje, kompletność i obciążenie opaską raportuje się osobno. Model multimodalny zostaje zamrożony przed niezależną walidacją. Ponieważ wszyscy noszą opaskę, badanie nie pozwala już oszacować, jak samo noszenie opaski zmienia zachowanie względem wariantu bez opaski.

6. Wskaźniki

Sparowana redukcja MAE≥10%, bezwzględna różnica błędu i przedziały ufności. Pomocniczo: ważne dni opaski, czas noszenia, rezygnacje i problemy z ładowaniem. Brak opaski lub danych fizjologicznych nie wyklucza uczestnika z głównej analizy smartfonowej.

7. Skrócona operacjonalizacja zmiennych

| Zmienna | Pomiar |
| --- | --- |
| Przydział | 0 = sam smartfon; 1 = smartfon + opaska |
| Przyrost jakości | Różnica MAE dwóch modeli na wspólnym zestawie osób i okresów |
| Czas noszenia | Czas prawidłowego rejestrowania, zgodnie z dostępnymi danymi urządzenia |
| Obciążenie | Częstość problemów i przerw związanych z noszeniem lub ładowaniem |

Podbadanie P2 — eksploracyjna analiza prognozowania pogorszenia

Analiza eksploracyjna na danych faz 2–3. Cel: ocenić możliwość prognozowania przyszłych objawów i sygnałów poprzedzających pogorszenie.

1. Czas badania

Roboczy horyzont analizy: do 14 dni. Nie jest to wymóg skuteczności ani warunek uznania produktu za udany. Wykorzystuje się obserwacje 16-tygodniowe bez dostępu do panelu. Opracowanie M9–M13, ocena M21–M24. Nie planuje się dodatkowej obserwacji ani nowej rekrutacji w tej karcie.

2. Zmienne

Przyszły PHQ-9, przyszłe pogorszenie, data początku niezależnie potwierdzonego zdarzenia, cechy dostępne do chwili prognozy, alarmy i ich czas. Dodatkowo liczba niezależnych epizodów i liczba osób z epizodami.

3. N

Dane 240 osób do opracowania i 120 do oceny, z uwzględnieniem braków i dostępnych par czasowych. Kluczowe N to również liczba niezależnych epizodów. Przy mniej niż 30 epizodach wynik pozostaje opisowy; 30 nie oznacza automatycznie wystarczającej mocy.

4. Cel eksploracyjny

Sprawdzić, czy dane cyfrowe mogą wspierać prognozowanie przyszłego PHQ-9 oraz identyfikację sygnałów poprzedzających niezależnie potwierdzone pogorszenie. Analizowane będą robocze horyzonty czasowe, w tym do 14 dni. Nie formułuje się na tym etapie potwierdzającego kryterium korelacji, minimalnego czasu wyprzedzenia ani progu skuteczności alarmów. Wynik tej karty nie decyduje o podstawowym sukcesie modelu.

5. Metoda

Modele korzystają wyłącznie z informacji dostępnej do czasu t, a wynik dotyczy okresu po t. Reguły braków, profilu i cech nie mogą korzystać z przyszłości. Model prognostyczny, definicja epizodu i alarmu muszą być ustalone na danych rozwojowych przed oceną kohorty 120 osób. Jeśli nie zostaną zamrożone na czas, analiza na tych 120 osobach zostaje opisana jako dalszy rozwój, bez deklarowania niezależnego potwierdzenia. Każdą interwencję terapeutyczną w okresie obserwacji dokumentuje się z datą i czasem, rodzajem interwencji, jej powodem, źródłem informacji o pogorszeniu oraz informacją, czy nastąpiła przed czy po potencjalnym sygnale modelu. Rejestruje się także dalszy przebieg i wynik interwencji, bez wnioskowania, że algorytm zapobiegł pogorszeniu.

6. Wskaźniki

Dla przyszłego PHQ-9: MAE i przyrost względem modelu odniesienia. Dla zdarzeń: czułość, dodatnia wartość predykcyjna, kalibracja, liczba fałszywych alarmów na osobę w miesiącu i rozkład czasu wyprzedzenia. Wskaźniki będą raportowane opisowo z niepewnością; 14 dni pozostaje maksymalnym roboczym horyzontem analizy, a nie progiem sukcesu. Analiza nie będzie podstawą do deklarowania klinicznej zdolności wykrywania nawrotu. Przypadki dzieli się na: sygnał potwierdzony późniejszym pogorszeniem, sygnał niepotwierdzony oraz sygnał, po którym wystąpiła niezależna interwencja terapeutyczna i nie doszło do obserwowanego pogorszenia. Trzecią kategorię raportuje się oddzielnie, a nie automatycznie jako fałszywie pozytywną; nie pozwala ona jednak ustalić, co wydarzyłoby się bez interwencji.

7. Skrócona operacjonalizacja zmiennych

| Zmienna | Pomiar |
| --- | --- |
| Przyszłe nasilenie | PHQ-9 w t+14 dni, odnoszący się do okresu następującego po prognozie |
| Pogorszenie | Ustalony wzrost PHQ-9 i zgodna kotwica pacjenta; reguła i próg ustalone przed oceną |
| Niezależny epizod | Zdarzenie wydzielone według zamrożonych zasad; sąsiednie okna nie są automatycznie nowymi epizodami |
| Wyprzedzenie | Data potwierdzonego początku zdarzenia minus data pierwszego kwalifikującego alarmu |
| Nawrót depresji | Wymaga klinicznego potwierdzenia i datowania; sam wzrost PHQ-9 nie wystarcza |

Zasady wspólne i elementy do doprecyzowania

Każda kohorta jest prowadzona według uzgodnionych procedur bezpieczeństwa i świadomej zgody. Obsługa samoocen wskazujących ryzyko ma określony personel, sposób kontaktu i czas reakcji; działa niezależnie od zaślepienia wyniku cyfrowego. Dane są pseudonimizowane, a treści wiadomości, wpisywane znaki i nagrania rozmów nie są zbierane. W przypadku świadomie uruchamianych próbek głosu surowy sygnał służy wyłącznie do natychmiastowego wyodrębnienia cech akustycznych i prozodycznych, po czym jest usuwany; nie analizuje się słów ani nie wykonuje transkrypcji.

Przed finalizacją protokołu pozostają: obliczenie N, definicja ważnych dni i stabilnych okresów, próg błędu i istotnej zmiany PHQ-9, dokładny wariant ICC, reguły epizodów i alarmów, dostępność domen oraz urządzenie do podbadania. Są to jawnie wskazane parametry do ustalenia przed oceną potwierdzającą, a nie wyniki już uzyskane.

Liczebność modelu rozwojowego i jego walidacji wymaga uzasadnienia odpowiedniego do złożoności modelu, struktury danych i wymaganej precyzji. Planowanie próby rozwojowej — Riley i wsp., Planowanie walidacji — Riley i wsp.